## Feuil1
N° B.C. | Code d'imputation | Responsable Travaux | Responsable d'exécution | Conducteur de travaux | Type | Date d'accord (Ordre de service ou signature du devis) | Nom du client | Nom du chantier | CA Vendu initial (€) | Marge Vendue Initiale (€) | Marge Vendue Initiale (%) | Budget MO Etude (€) | Budget MO Agent (heure) | Budget MO (€) | Budget Matériel (€) | Budget ST (€) | Budget Coût Total (€) | Date de début de chantier | Date de fin de chantier | Réalisé MO Etude (€) | Réalisé MO Agent (heure) | Réalisé MO (€) | Réalisé Matériel (€) | Réalisé ST (€) | Réalisé Coût Total (€) | Avancement physique du chantier (%) | PAT MO Etude (€) | PAT MO Agent (heure) | PAT MO (€) | PAT Matériel (€) | PAT ST (€) | PAT Coût Total (€) | PAT CA (€) | PAT Marge (€) | PAT Marge (%) | Description des risques et Opportunités | Montant Risques et Op. | Description des provisions | Montant des provisions | Situation méritée (CA Produit) | Montant Facturé (€) | FAE (€) | Montant Encaissé (€) | Couverture d'en-cours | CA Année N-1 (2020) | CA 2021 - Réalisé | CA 2021 - A réaliser | CA 2022 - Projection | Provision P.A.R. | Charges 2021 MO (€) | Charges 2021 Materiel (€) | Charges 2021 ST (€) | Charges 2021 à date | Stock Chantier et FAP à date | Marge 2021 à date | Taux de marge 2021 à date | Statut du chantier | Commentaire | Estimation Budget MO (heures) | MO : reste à planifier | MO < 2021 | Janvier 2021 MO | Février 2021 MO | Mars 2021 MO | Avril 2021 MO | Mai 2021 MO | Juin 2021 MO | Juillet 2021 MO | Août 2021 MO | Septembre 2021 MO | Octobre 2021 MO | Novembre 2021 MO | Décembre 2021 MO | Janvier 2022 MO | Février 2022 MO | Mars 2022 MO | Avril 2022 MO | Mai 2022 MO | Juin 2022 MO | Juillet 2022 MO | Août 2022 MO | Septembre 2022 MO | Octobre 2022 MO | Novembre 2022 MO | Décembre 2022 MO | Janvier 2023 MO | Février 2023 MO | Mars 2023 MO | Avril 2023 MO | Mai 2023 MO | Juin 2023 MO | Juillet 2023 MO | Août 2023 MO | Septembre 2023 MO | Octobre 2023 MO | Novembre 2023 MO | Décembre 2023 MO | MO > 2023 | Colonne282 | CA : reste à planifier | CA < 2021 | Janvier 2021 CA | Février 2021 CA | Mars 2021 CA | Avril 2021 CA | Mai 2021 CA | Juin 2021 CA | Juillet 2021 CA | Août 2021 CA | Septembre 2021 CA | Octobre 2021 CA | Novembre 2021 CA | Décembre 2021 CA | Janvier 2022 CA | Février 2022 CA | Mars 2022 CA | Avril 2022 CA | Mai 2022 CA | Juin 2022 CA | Juillet 2022 CA | Août 2022 CA | Septembre 2022 CA | Octobre 2022 CA | Novembre 2022 CA | Décembre 2022 CA | Janvier 2023 CA | Février 2023 CA | Mars 2023 CA | Avril 2023 CA | Mai 2023 CA | Juin 2023 CA | Juillet 2023 CA | Août 2023 CA | Septembre 2023 CA | Octobre 2023 CA | Novembre 2023 CA | Décembre 2023 CA | CA > 2023 | Ratio PAT CA / CA Vendu initial | colonne | Détail du budget
MON2021_33 | 915202 | HT | SV | SV | PE | 2021-06-01 | BRGM | 0702020 BRGM FILTRE A PLATEAUX | 47297.14 | 12496.14 | 26.42% |  | 42 | 1218 | 33583 | 0 | 34801 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 42 | 1218 | 33583 | 0 | 34801 | 47297.14 | 12496.14 | 26.42% | Matériel + cher que prévu | -3783 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23648.57 | 23648.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_126 | X07110 | HT | GMA | GMA | PE | 2021-07-01 | CCDRAGA | Silo à boues STEP Bourg ST Andéol | 26410 | 6858.8889 | 25.97% |  | 115.5556 | 3351.1111 | 13200 | 3000 | 19551.1111 | 2021-12-01 | 2021-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 115.5556 | 3351.1111 | 13200 | 3000 | 19551.1111 | 26410 | 6858.8889 | 25.97% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 115.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_197 | X74101 | HT | PDO/GMA | PDO/GMA | PE | 2021-01-01 | Com Com Rumilly Terre de Savoie | LOT 2 & 3 , clôtures, sécurisation | 15350 | 2548.875 | 16.61% |  | 14 | 406 | 0 | 12395.125 | 12801.125 | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 14 | 406 | 0 | 12395.125 | 12801.125 | 15350 | 2548.875 | 16.61% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_194 | X26101 | HT | PDO/GMA | PDO/GMA | PE | 2021-01-01 | Commune de Saint Marcel les Sauzet | Défense incendie (7 bâches souples) | 82895 | 17337.1 | 20.91% |  | 151 | 4379 | 32800 | 28378.9 | 65557.9 | 2021-12-01 | 2022-03-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 151 | 4379 | 32800 | 28378.9 | 65557.9 | 82895 | 17337.1 | 20.91% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 62171.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20723.75 | 20723.75 | 20723.75 | 20723.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_232 | 915201 | HT | GMA | GMA | PE | 2021-11-17 | EDF Tricastin | Remise à niveau tamis rotatif | 8550 | 2578 | 30.15% |  | 28 | 812 | 4200 | 960 | 5972 | 2022-01-10 | 2022-01-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 28 | 812 | 4200 | 960 | 5972 | 8550 | 2578 | 30.15% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_239 | 915200 | HT | GMA | GMA | PE | 2021-11-15 | Joyeuse | Pompe 2 jamelle | 4450 | 1040 | 23.37% |  | 10 | 290 | 2900 | 220 | 3410 | 2021-12-09 | 2021-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 10 | 290 | 2900 | 220 | 3410 | 4450 | 1040 | 23.37% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2019_22 | X26103 | HT | TB | TB | PE | 2021-06-01 | Loriol | Dégrilleur compacteur entrée STEP | 52410 | 12750 | 24.33% |  | 40 | 1160 | 34000 | 4500 | 39660 | 2021-12-20 | 2021-12-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 40 | 1160 | 34000 | 4500 | 39660 | 52410 | 12750 | 24.33% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_226 | X48101 | HT | TB | TB | PE | 2021-01-01 | Lozère Habitation | Réhabilitation du local surpresseur La Tuilerie | 9780 | 2084 | 21.31% |  | 14 | 406 | 7290 | 0 | 7696 | 2021-11-24 | 2021-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 14 | 406 | 7290 | 0 | 7696 | 9780 | 2084 | 21.31% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_170 | 915200 | HT | PDO | PDO | PE | 2021-01-01 | Mairie de Meysse | Travaux sur poteaux incendie | 5460 | 1572 | 28.79% |  | 30 | 870 | 3018 | 0 | 3888 | 2021-11-22 | 2021-11-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 30 | 870 | 3018 | 0 | 3888 | 5460 | 1572 | 28.79% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_132 | 915201 | HT | TB | TB | PE | 2021-01-01 | Mairie de Saint Paul Trois Châteaux | Trappe PR Gonsard | 7641 | 2205.3111 | 28.86% |  | 44.6444 | 1294.6889 | 2500 | 1641 | 5435.6889 | 2021-12-08 | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 44.6444 | 1294.6889 | 2500 | 1641 | 5435.6889 | 7641 | 2205.3111 | 28.86% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 44.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021-110 | X07113 |  |  |  |  | 2021-10-25 | Montélimar | La Dame 2 débitmètres | 32450 | 8790 | 27.09% |  | 96 | 2784 | 14516 | 6360 | 23660 | 2021-12-01 | 2022-02-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 96 | 2784 | 14516 | 6360 | 23660 | 32450 | 8790 | 27.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 21633.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10816.6667 | 10816.6667 | 10816.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_241 | 915200 | HT | GMA | GMA | PE | 2021-11-04 | ROCHEMAURE | Renouvellement pompe n°1 recirculation | 1380 | 474 | 34.35% |  | 4 | 116 | 790 | 0 | 906 | 2021-11-22 | 2021-11-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4 | 116 | 790 | 0 | 906 | 1380 | 474 | 34.35% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Non Renseigné | X07107 | HT | HT/PDO | HT/PDO | PE | 2021-06-01 | SIVOM LUGDARES | Commune de St Laurent les Bains | 23400 | 4182 | 17.87% |  | 42 | 1218 | 15000 | 3000 | 19218 | 2021-12-01 | 2022-02-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 42 | 1218 | 15000 | 3000 | 19218 | 23400 | 4182 | 17.87% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_167 | X07108 | HT | PDO | PDO | PE | 2021-01-01 | Vesseaux | Sectorisation et télésurveillance | 24370 | 5666.6 | 23.25% |  | 80 | 2320 | 13983.4 | 2400 | 18703.4 | 2021-12-01 | 2021-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 80 | 2320 | 13983.4 | 2400 | 18703.4 | 24370 | 5666.6 | 23.25% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_188 | X26104 | HT | TB | TB | PE | 2021-01-01 | SIEA du Pays de Dieulefit Bourdeaux | Bassin d'orage de Dieulefit | 122425 | 29172.5 | 23.83% |  | 446 | 12934 | 55718.5 | 24600 | 93252.5 | 2021-11-01 | 2022-04-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 446 | 12934 | 55718.5 | 24600 | 93252.5 | 122425 | 29172.5 | 23.83% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 81616.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A réaliser |  | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3333 | 74.3333 | 74.3333 | 74.3333 | 74.3333 | 74.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20404.1667 | 20404.1667 | 20404.1667 | 20404.1667 | 20404.1667 | 20404.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2017 58 | 915824 | HT | TB | TB | PE | 2021-01-01 | Mairie de Cobonne | LOT 2 LES BOURBOUS | 53900 | 6580 | 12.21% |  | 80 | 2320 | 30000 | 15000 | 47320 | 2021-10-01 | 2022-03-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% |  | 80 | 2320 | 30000 | 15000 | 47320 | 53900 | 6580 | 12.21% | Avenant Plus values suite réunion 13/04/2021, Dégradation de MB possible du fait du MOE | 3266.98 |  |  | 6468 | 0 | 6468 | 0 | 0% | 0 | 6468 | -5001.8036 | 26950 | 0 | 278.4 | 3600 | 1800 | 5678.4 | 0 | 789.6 | 12.21% | En cours d'exécution |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8983.3333 | 8983.3333 | 8983.3333 | 8983.3333 | 8983.3333 | 8983.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_98 | 915200 | HT | HT | SF | PE | 2021-01-01 | CAPCA | Diag amont step Le Pouzin CAPCA | 21000 | 8691 | 41.39% |  | 255 | 7395 | 4914 | 0 | 12309 | 2021-06-01 | 2022-01-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% |  | 255 | 7395 | 4914 | 0 | 12309 | 21000 | 8691 | 41.39% |  |  |  |  | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0% | 0 | 4200 | 22393.4066 | 2625 | 0 | 1479 | 982.8 | 0 | 2461.8 | 0 | 1738.2 | 41.39% | En cours d'exécution |  | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_99 | 915200 | HT | HT | SF | PE | 2021-01-01 | DRAGA | Step BSA suivi du milieu récepteur sur 8 mois | 8000 | 3315 | 41.44% |  | 97 | 2813 | 1872 | 0 | 4685 | 2021-06-01 | 2022-01-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% |  | 97 | 2813 | 1872 | 0 | 4685 | 8000 | 3315 | 41.44% |  |  |  |  | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 1600 | 8539.2495 | 1000 | 0 | 562.6 | 374.4 | 0 | 937 | 0 | 663 | 41.44% | En cours d'exécution |  | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_63 | X26102 | HT | PDO | PDO | PE | 2021-01-01 | Groupement hospitalier Porte de Provence | Arrivée eau froide | 11237 | 3242 | 28.85% |  | 35 | 1015 | 5300 | 1680 | 7995 | 2021-11-10 | 2021-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% |  | 35 | 1015 | 5300 | 1680 | 7995 | 11237 | 3242 | 28.85% |  |  |  |  | 2247.4 | 0 | 2247.4 | 0 | 0% | 0 | 2247.4 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1060 | 336 | 1599 | 0 | 648.4 | 28.85% | En cours d'exécution |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5618.5 | 5618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_208 | 915200 | HT | PDO | PDO | PE | 2021-10-19 | Montpezat-sous-Bauzon | Mise en place d'un système de communication radio | 2165 | 612 | 28.27% |  | 7 | 203 | 1350 | 0 | 1553 | 2021-11-15 | 2021-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |  | 7 | 203 | 1350 | 0 | 1553 | 2165 | 612 | 28.27% |  |  |  |  | 1082.5 | 0 | 1082.5 | 0 | 0% | 0 | 1082.5 | 2107.5999 | 0 | 0 | 101.5 | 675 | 0 | 776.5 | 0 | 306 | 28.27% | En cours d'exécution |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_206 | 915200 | HT | GMA | GMA | PE | 2021-01-01 | ROCHEMAURE | Renouvellement racles presse | 710 | 292 | 41.13% |  | 7 | 203 | 215 | 0 | 418 | 2021-11-28 | 2021-12-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |  | 7 | 203 | 215 | 0 | 418 | 710 | 292 | 41.13% |  |  |  |  | 532.5 | 0 | 532.5 | 0 | 0% | 0 | 532.5 | 842.1399 | 0 | 0 | 152.25 | 161.25 | 0 | 313.5 | 0 | 219 | 41.13% | En cours d'exécution |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2020_114 | X26019 | HT | HT | TB | PE | 2021-01-01 | EDF Tricastin | schémas, ensemble de prestations | 66949 | 14462 | 21.6% |  | 67 | 1943 | 42000 | 8544 | 52487 | 2021-02-01 | 2021-12-27 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 80% |  | 67 | 1943 | 42000 | 8544 | 52487 | 66949 | 14462 | 21.6% |  |  |  |  | 53559.2 | 19690 | 33869.2 | 0 | 0% | 0 | 53559.2 | 5530.7637 | 0 | 0 | 1554.4 | 33600 | 6835.2 | 41989.6 | 0 | 11569.6 | 21.6% | En cours d'exécution |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.0909 | 6.0909 | 6.0909 | 6.0909 | 6.0909 | 6.0909 | 6.0909 | 6.0909 | 6.0909 | 6.0909 | 6.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6086.2727 | 6086.2727 | 6086.2727 | 6086.2727 | 6086.2727 | 6086.2727 | 6086.2727 | 6086.2727 | 6086.2727 | 6086.2727 | 6086.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_55 | X07105 | HT | TB | TB | PE | 2021-01-01 | SEBA | Améliorations step Ruoms Lot1: Chlorure ferrique et prétraitements mdv | 100760 | 26512 | 26.31% |  | 230 | 6670 | 64127.6 | 3450.4 | 74248 | 2021-07-01 | 2021-11-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% |  | 230 | 6670 | 64127.6 | 3450.4 | 74248 | 100760 | 26512 | 26.31% | Avenant en cours de négo |  |  |  | 95722 | 92.7 | 95629.3 | 0 | 0% | 0 | 95722 | 82595.1317 | 0 | 0 | 6336.5 | 60921.22 | 3277.88 | 70535.6 | 0 | 25186.4 | 26.31% | En cours d'exécution |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20152 | 20152 | 20152 | 20152 | 20152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_210 | X07109 | HT | PDO | PDO | PE | 2021-01-01 | ISSARLES | Création d'une unité de désinfection réseau des Arcis et sécurisation | 13210 | 4326 | 32.75% |  | 39 | 1131 | 2123 | 5630 | 8884 | 2021-10-25 | 2021-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% |  | 39 | 1131 | 2123 | 5630 | 8884 | 13210 | 4326 | 32.75% |  |  |  |  | 12813.7 | 13210 | -396.3 | 0 | 0% | 0 | 12813.7 | -13210 | 0 | 0 | 1097.07 | 2059.31 | 5461.1 | 8617.48 | 0 | 4196.22 | 32.75% | En cours d'exécution |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6605 | 6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Non Renseigné | X07102 | HT | TB | TB | PE | 2021-06-01 | Camping BAIX | Désodorisation Step Baix | 17365 | 3893 | 22.42% |  | 0 | 0 | 12000 | 1472 | 13472 | 2021-07-01 | 2021-10-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 12000 | 1472 | 13472 | 17365 | 3893 | 22.42% |  |  |  |  | 17365 | 17365 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17365 | -571.3901 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1472 | 13472 | 0 | 3893 | 22.42% | A encaisser |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.25 | 4341.25 | 4341.25 | 4341.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Divers | 915200 | HT | Divers | Divers | PE | - | Divers | CC_07915200 - PETITS TE LARGENTIERE | 114667 | 40037.475 | 34.92% |  | 1200 | 34800 | 37531.81 | 2297.715 | 74629.525 | 2021-01-05 | 2021-08-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 1200 | 34800 | 37531.81 | 2297.715 | 74629.525 | 114667 | 40037.475 | 34.92% |  |  |  |  | 114667 | 114667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 114667 | 8362.7246 | 0 | 0 | 34800 | 37531.81 | 2297.715 | 74629.525 | 0 | 40037.475 | 34.92% | A encaisser |  | 1200 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14333.375 | 14333.375 | 14333.375 | 14333.375 | 14333.375 | 14333.375 | 14333.375 | 14333.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Divers | 915201 | HT | Divers | Divers | PE | - | Divers | CC_07915201 - PETITS TE RHODANIEN | 58110 | 9049.5 | 15.57% |  | 412 | 11948 | 22200 | 14912.5 | 49060.5 | 2021-01-01 | 2021-07-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 412 | 11948 | 22200 | 14912.5 | 49060.5 | 58110 | 9049.5 | 15.57% |  |  |  |  | 58110 | 58110 | 0 | 0 | 0% | 0 | 58110 | -6909.4862 | 0 | 0 | 11948 | 22200 | 14912.5 | 49060.5 | 0 | 9049.5 | 15.57% | A encaisser |  | 412 | 0 | 0 | 58.8571 | 58.8571 | 58.8571 | 58.8571 | 58.8571 | 58.8571 | 58.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8301.4286 | 8301.4286 | 8301.4286 | 8301.4286 | 8301.4286 | 8301.4286 | 8301.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Divers | 915202 | HT | Divers | Divers | PE | - | Divers | CC_07915202 - PETITS TE MAINTENANCE | 82537.4 | 19965.53 | 24.19% |  | 75 | 2175 | 60396.87 | 0 | 62571.87 | 2021-01-01 | 2021-07-30 | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 1215 | 100% |  | 75 | 2175 | 60396.87 | 0 | 62571.87 | 82537.4 | 19965.53 | 24.19% |  |  |  |  | 82537.4 | 82537.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 82537.4 | -15621.2805 | 0 | 0 | 2175 | 60396.87 | 0 | 62571.87 | 0 | 19965.53 | 24.19% | A encaisser |  | 75 | 0 | 0 | 10.7143 | 10.7143 | 10.7143 | 10.7143 | 10.7143 | 10.7143 | 10.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11791.0571 | 11791.0571 | 11791.0571 | 11791.0571 | 11791.0571 | 11791.0571 | 11791.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Non Renseigné | X07925 | HT | TB | TB | PE | 2020-10-01 | LARNAS | DEGRILLEUR | 42365 | 4668 | 11.02% |  | 93 | 2697 | 30000 | 5000 | 37697 | 2021-01-01 | 2021-02-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 93 | 2697 | 30000 | 5000 | 37697 | 42365 | 4668 | 11.02% |  |  |  |  | 42365 | 42365 | 0 | 0 | 0% | 0 | 42365 | -44118.0616 | 0 | 0 | 2697 | 30000 | 5000 | 37697 | 0 | 4668 | 11.02% | A encaisser |  | 93 | 0 | 0 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21182.5 | 21182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_214 | 915200 | HT | GMA | GMA | PE | 2021-01-01 | Mairie de Saint Victor de Malcap | Renouvellement pompe n°1 et de ses barres de guidage | 4070 | 2147 | 52.75% |  | 7 | 203 | 1240 | 480 | 1923 | 2021-10-20 | 2021-10-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 7 | 203 | 1240 | 480 | 1923 | 4070 | 2147 | 52.75% |  |  |  |  | 4070 | 4070 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4070 | 1945.2456 | 0 | 0 | 203 | 1240 | 480 | 1923 | 0 | 2147 | 52.75% | A encaisser |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_203 | 915201 | HT | TB | TB | PE | 2021-01-01 | ROBIVAL | pompe NP3102 MT 462 ADA 3,1 kW 10m câble | 1560 | 401 | 25.71% |  | 1 | 29 | 1130 | 0 | 1159 | 2021-10-27 | 2021-11-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 1 | 29 | 1130 | 0 | 1159 | 1560 | 401 | 25.71% |  |  |  |  | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1560 | 1.9614 | 0 | 0 | 29 | 1130 | 0 | 1159 | 0 | 401 | 25.71% | A encaisser |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_86 | 915201 | HT | HT | HT | PE | 2021-01-01 | ROBIVAL | Remplacement 3102 modèle 181 – n° 1120229 | 1555 | 406 | 26.11% |  | 1 | 29 | 1120 | 0 | 1149 | 2021-11-01 | 2021-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 1 | 29 | 1120 | 0 | 1149 | 1555 | 406 | 26.11% |  |  |  |  | 1555 | 1555 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1555 | 10.472 | 0 | 0 | 29 | 1120 | 0 | 1149 | 0 | 406 | 26.11% | A encaisser |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
MON2021_87 | 915201 | HT | HT | HT | PE | 2021-01-01 | ROBIVAL | Remplacement FLYGT3085.183-1460066 472 | 1134 | 305 | 26.9% |  | 1 | 29 | 800 | 0 | 829 | 2021-11-01 | 2021-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 1 | 29 | 800 | 0 | 829 | 1134 | 305 | 26.9% |  |  |  |  | 1134 | 1134 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1134 | 19.9211 | 0 | 0 | 29 | 800 | 0 | 829 | 0 | 305 | 26.9% | A encaisser |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Non Renseigné | X07004 | HT | HT | HT | PE | 2021-01-01 | Villeneuve de Berg | Centrifugeuse | 146000 | 16940 | 11.6% |  | 140 | 4060 | 115000 | 10000 | 129060 | 2020-06-01 | 2021-05-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 140 | 4060 | 115000 | 10000 | 129060 | 146000 | 16940 | 11.6% |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 146000 | -57909.9832 | 0 | 0 | 4060 | 115000 | 10000 | 129060 | 0 | 16940 | 11.6% | A encaisser |  | 140 | 0 | 81.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85166.6667 | 12166.6667 | 12166.6667 | 12166.6667 | 12166.6667 | 12166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%